## Sheet1
No | Thema | Bug list | status
applicant form
1 |  | 1. ketika sedang meingisi dan belum selesai, kemudia user klik tombol summary, maka harus redirect to hope page applicant, bukan halaman error | progress
2 |  | 2. setelah summary seharusnya ada tombol next ke halaman cetak | open
register
1 |  | jika register salah maka harus kembali ke halaman register+datanya +notifikasi salah nya dimana (data tidak bisa dikembalikan) | open
2 |  | password tidak match-warningnya warna putih | close
3 |  | halaman email redundant, di applicants dan users(kalaupun mau dibiarkan harusnya setelah registrasi tidak perlu mingisi lagi) | open
Admin page
1 |  | menu import, berisi lengkap data aplicant di setiap barisnya | open
|  | report per province | open
|  | report per universities | open