## Sheet1
No | Bug list | status | reporter | solver
applicant form
1 | ketika sedang meingisi dan belum selesai, kemudia user klik tombol summary, maka harus redirect to hope page applicant, bukan halaman error | progress | agung
2 | saat mengisi tanggal lahir, pilihan tahunnya 0-0-0-0 | close | agung | henri
3 | saat mengisi data sekolah, judul halamannya masih data pesantren | close | agung | agung
4 | ketika memasukkan data tahul lulu di halaman data sekolah, user dapat memasukan data tahu dalam lebih dari 4 digits | close | agung | henri
5 | ketika mengisi nilai rapot user dapat mengisikan symbol “-” dan nilai 0 pada fileld nya ( we let it there) | close | agung | henri
6 | [dead link] setelah summary seharusnya ada tombol next ke halaman cetak | open | agung
7 | halaman cetak registrasi masih salah | open
8 | halaman cetak no ujian masih error | open
9 | setelah cetak maka user otomatis akan kembali ke halaman utama | open
register
1 | jika register salah maka harus kembali ke halaman register+datanya +notifikasi salah nya dimana (data tidak bisa dikembalikan) | close | agung | henri
2 | password tidak match-warningnya warna putih | close | agung | henri
3 | halaman email redundant, di applicants dan users(kalaupun mau dibiarkan harusnya setelah registrasi tidak perlu mingisi lagi) -- ketika mengisi applicant -> ambil dari users | close | agung | henri
Admin page
1 | menu import, berisi lengkap data aplicant di setiap barisnya | open | agung
2 | report per province | close | agung | agung
3 | report per universities | progress | agung
4 | belum ada halaman export data siswa ke excel | open | agung
5 | fitur upload no ujian (applicant number and test number) | open | agung
6 | Bisa kah default row in tablenya diganti 50?? -minor- | open | agung
AUTH
1 | Ketika admin keluar tanpa logout, maka ketika mengetikan localhost, otomatis redirect to userpage | open | agung