## Sheet1
No | Thema | Bug list | status | reporter | solver
applicant form
1 |  | ketika sedang meingisi dan belum selesai, kemudia user klik tombol summary, maka harus redirect to hope page applicant, bukan halaman error | progress | agung
2 |  | saat mengisi tanggal lahir, pilihan tahunnya 0-0-0-0 | close | agung | henri
3 |  | saat mengisi data sekolah, judul halamannya masih data pesantren | close | agung | agung
4 |  | ketika memasukkan data tahul lulu di halaman data sekolah, user dapat memasukan data tahu dalam lebih dari 4 digits | close | agung | henri
5 |  | ketika mengisi nilai rapot user dapat mengisikan symbol “-” dan nilai 0 pada fileld nya ( we let it there) | close | agung | henri
6 |  | [dead link] setelah summary seharusnya ada tombol next ke halaman cetak | open | agung
7 |  | halaman cetak registrasi masih salah | open
8 |  | halaman cetak no ujian masih error | open
9 |  | setelah cetak maka user otomatis akan kembali ke halaman utama | open
register
1 |  | jika register salah maka harus kembali ke halaman register+datanya +notifikasi salah nya dimana (data tidak bisa dikembalikan) | close | agung | henri
2 |  | password tidak match-warningnya warna putih | close | agung | henri
3 |  | halaman email redundant, di applicants dan users(kalaupun mau dibiarkan harusnya setelah registrasi tidak perlu mingisi lagi) -- ketika mengisi applicant -> ambil dari users | close | agung | henri
Admin page
1 |  | menu import, berisi lengkap data aplicant di setiap barisnya | open | agung
2 |  | report per province | close | agung | agung
3 |  | report per universities | open | agung
4 |  | belum ada halaman export data siswa ke excel | open | agung